## Carta Gantt
CARTA GANTT – PROYECTO APT ¦ Sistema de Gestión de Requerimientos Informáticos e Inventarios
[7 empty] | Fase 1 | [5 empty] | Fase 2 | [5 empty] | Fase 3
Fase | Competencia / Unidad | Actividad / Tarea | Descripción | Recursos | Duración | Responsable | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18
Fase 1 | Análisis y levantamiento de requerimientos | Levantamiento y análisis | Analizar procesos del CESFAM y definir requerimientos funcionales/no funcionales | Entrevistas, documentación, computador | 2 semanas | Equipo | bar: Fase 1 S 1 to Fase 1 S 2
Fase 1 | Diseño y arquitectura | Diseño de solución | Definir arquitectura, módulos, usuarios, permisos y flujos | Herramientas de diagramación | 1 semana | Carlos / Equipo | bar: Fase 1 S 3
Fase 1 | Diseño y gestión de Base de datos | Modelado de datos | Diseñar entidades y relaciones para usuarios, requerimientos, productos, ubicaciones, stock y movimiento | Diagramación | 1 semana | Carlos | bar: Fase 1 S 4
Fase 1 | Desarrollo de software | Usuarios y seguridad | Implementar autenticación, roles y permisos | IDE, framework, BD | 1 semana | Equipo | bar: Fase 1 S 5
Fase 1 | Desarrollo de software | Módulo de requerimientos | Implementar creación, asignación, prioridad, estados, observaciones e historial | IDE, framework, BD | 3 semanas | Equipo | bar: Fase 1 S 6 to Fase 2 S 8
Fase 1 | Desarrollo de software / BD | Módulo de inventario | Implementar productos, categorías, ubicaciones, existencias, entradas, salidas y stock mínimo | IDE, framework, BD | 3 semanas | Equipo | bar: Fase 2 S 9 to Fase 2 S 11
Fase 1 | Integración de sistemas | Integración de módulos | Asociar recursos de inventario con requerimientos informáticos cuando corresponda | API/backend, BD | 1 semana | Carlos / Equipo | bar: Fase 2 S 12
Fase 1 | Análisis de información | Reportes e indicadores | Implementar estadísticas de solicitudes, stock y movimientos | Framework, BD | 1 semana | Equipo | bar: Fase 3 S 13
Fase 1 | Seguridad informática | Auditoría y trazabilidad | Registrar operaciones relevantes realizadas por los usuarios | Backend, BD | 1 semana | Equipo | bar: Fase 3 S 14
Fase 1 | Desarrollo y calidad | Pruebas | Ejecutar casos de prueba y corregir errores | Entorno de pruebas | 2 semanas | Equipo | bar: Fase 3 S 15 to Fase 3 S 16
Fase 1 | Desarrollo de software | Despliegue | Preparar versión funcional del sistema | Servidor, Internet | 1 semana | Carlos | bar: Fase 3 S 17
Fase 1 | Competencias integradas | Documentación y presentación | Preparar documentación, evidencias e informe final | Office, diagramas, sistema | 2 semanas | Equipo | [18 empty] | ■ | bar: Fase 3 S 18

## Evidencias
Tipo | Evidencia | Descripción | Justificación
Avance | Documento de requerimientos | Requerimientos funcionales y no funcionales, actores, procesos y alcance del sistema. | Evidencia el levantamiento y análisis de las necesidades del CESFAM.
Avance | Diseño de la solución | Diagramas, arquitectura, modelo de datos, módulos y diseño inicial de interfaces. | Evidencia la transformación de los requerimientos en una solución técnica.
Avance | Prototipo funcional | Primera versión operativa con autenticación y funcionalidades principales de requerimientos e inventario. | Permite demostrar el avance efectivo del desarrollo.
Final | Sistema funcional integrado | Aplicación con gestión de requerimientos, inventario, usuarios, roles, movimientos, integración y reportes. | Constituye el producto principal desarrollado durante el Proyecto APT.
Final | Informe de pruebas | Registro de casos de prueba, resultados, errores encontrados y correcciones realizadas. | Permite demostrar que las funcionalidades fueron verificadas.
Final | Documentación del proyecto | Documentación técnica y de usuario de la solución desarrollada. | Facilita comprender, utilizar y mantener el sistema.